«Утверждаю»

Руководитель  УО

администрации г. Канска

_______ Э.В. Боровский

Муниципальный план

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021/22 учебный год

Муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональный грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021/22 учебный год (далее – муниципальный план) разработан с учетом регионального плана и складывающейся в Красноярском крае практики работы в области оценки и формирования функциональной грамотности.

Основные задачи муниципального плана:

1. Развитие системы научно-методической поддержки педагогов в общеобразовательных организациях (далее-ОО) на муниципальном уровне  по вопросам формирования функциональной грамотности  через практики оценки функциональной грамотности (далее-ФГ).

2.Повышение квалификации педагогических кадров в ОО муниципалитета через курсы повышения квалификации (далее – ПК), обучение на треках ЦНППМ, участие в семинарах /вебинарах.

3.Организация и определение деятельности распределенной методической сети с участием супервизоров,  тьюторов, профессиональных сообществ в вопросах формирования функциональной грамотности.

4. Использование педагогами банка открытых заданий для обучающихся и возможное их внедрение в  учебный процесс.

Муниципальный план включает систему мер по следующим направлениям:

- методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся;

-  квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся;

- оценка функциональной грамотности обучающихся;

- организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности обучающихся.

| №/п | Мероприятие | Результаты | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление 1. Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 1.1 | Проведение методических совещаний по вопросам оценки и формирования функциональной грамотности с заместителями директора по учебно-воспитательной работе (далее – УВР) общеобразовательных организаций (далее – ОО) | Совещания проведены. Сформирована повестка методических совещаний для ОО, в повестки которых включен материал совещаний и семинаров, проводимых ИСРО | 1 раз в четверть в течение 2021/22 учебного года | Управление образования администрации г.Канска (далее-УО г. Канска) |
| 1.2 | Определение из числа педагогических работников ОО для обучения на курсах повышения квалификации (далее-ПК) супервизоров, тьюторов для развития методической работы в направлении формирования функциональной грамотности на муниципальном уровне | В муниципалитете определены педагоги-супервизоры, определена распределенная сеть для развития методической работы по формированию ФГ | Сентябрь 2021 года - июнь 2022 года | УО г. Канска |
| 1.3 | Участие в региональных и муниципальных конкурсных мероприятий, направленных на формирование финансовой грамотности детей и молодежи, участие в федеральных конкурсах | Приняли участие в муниципальных и региональных конкурсных мероприятиях, направленных на формирование финансовой грамотности | Сентябрь 2021 года - июнь 2022 года | УО г. Канска |
| 1.4. | Разработка и сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов (далее – ИОМ) педагогических работников в ОО для выявления профессиональных дефицитов, связанных с вопросами формирования ФГ | Разработаны ИОМ педагогических работников (не менее 10% от всех педработников ОО) | До декабря 2021 года В течение года с нарастающим итогом | УО г. Канска, ММС, руководители ОО |
| 1.5 | Представление успешных практик формирования ФГ на муниципальных педагогических чтениях «Функциональная грамотность как один из современных образовательных результатов» (с участием педагогов ОО, ДОУ, УДО) | Представлены успешные практики по формированию ФГ | Ноябрь 2021 года | УО г. Канска |
| 1.6 | Представление успешных практик формирования ФГ в рамках муниципального «Форума управленческих практик» (управленческие команды ОО, ДОУ, УДО) | Представлены успешные управленческие практики по формированию ФГ в ОО | Февраль 2022 года | УО г. Канска, руководители ОО |
| 1.7 | Представление успешных практик формирования ФГ в секции, посвященной вопросам управления качества достижения образовательных результатов и формирования ФГ, на педагогической конференции работников муниципальных образовательных организаций г.Канска и группы восточных районов Красноярского края «Инновационный опыт – основа системных изменений» | Представлены успешные практики по формированию ФГ | Март-апрель 2022 года | УО г. Канска, ММС, руководители ОО |
| 1.8 | Участие педагогических работников в семинарах/вебинарах для ОО по работе с банком заданий для оценки ФГ, разработанных ИСРО | Обеспечено ознакомление педагогов с банком заданий и возможностями его использования в школьной практике | В течение 2021-2022 учебного года | Руководители ОО |
| 1.9 | Подготовка сводного анализа по результатам проведения КДР по читательской грамотности в 6 классах, рекомендаций для учителей, ГМО, ММС | Подготовлены и опубликованы на сайте УО сводный анализ и рекомендации для учителей, ГМО, ММС | Декабрь 2021 года | УО г. Канска, ММС |
| 1.10 | Проведение совещания-семинара для заместителей директора по УВР по результатам КДР 6 по читательской грамотности | Совещание-семинар проведено, участники ознакомлены с результатами КДР и основными проблемами в области формирования читательских умений | Январь 2022 года | УО г. Канска, ММС, руководители ОО |
| 1.11 | Проведение муниципального этапа экспертизы практик, в том числе по формированию функциональной грамотности ОО и отдельными педагогами, для их включения в Региональный атлас образовательных практик (далее – РАОП) | Выявлены эффективные практики формирования функциональной грамотности и рекомендованы для участия в краевом этапе РАОП | Декабрь 2021 года - январь 2022 года | УО г. Канска, ММС, руководители ОО |
| 1.12 | Подготовка сводного анализа по результатам КДР по математической грамотности в 7 классах, рекомендаций для учителей, ГМО, ММС | Подготовлены и опубликованы на сайте УО сводный анализ и рекомендации для учителей, ГМО, ММС | Январь 2022 года | УО г. Канска, ММС, руководители ОО |
| 1.13 | Проведение совещания-семинара для заместителей директора по результатам КДР по математической грамотности в 7 классах | Совещание проведено, участники ознакомлены с результатами КДР и основными проблемами в области формирования математической грамотности | Февраль 2022 года | УО г. Канска, ММС, руководители ОО |
| 1.14 | Подготовка сводного анализа по результатам КДР по естественнонаучной грамотности в 8 классах, рекомендаций для учителей, ГМО, ММС | Подготовлены и опубликованы на сайте УО сводный анализ и рекомендации для учителей, ГМО, ММС | Март 2021 года | УО г. Канска, ММС, руководители ОО |
| 1.15 | Проведение совещания-семинара для заместителей директора по результатам КДР по естественнонаучной грамотности в 8 классах | Совещание проведено, участники ознакомлены с результатами КДР и основными проблемами в области формирования естественнонаучной грамотности | Апрель 2022 года | УО г. Канска, ММС, руководители ОО |
| 1.16 | Подготовка сводного анализа по результатам КДР «Групповой проект» в 4 классах, рекомендаций для учителей, ГМО, ММС | Подготовлены и опубликованы на сайте УО сводный анализ и рекомендации для учителей, ГМО, ММС | Март 2022 года | УО г. Канска, ММС, руководители ОО |
| 1.17 | Подготовка сводного анализа по результатам КДР по читательской грамотности в 4 классах, рекомендаций для учителей, ГМО, ММС | Подготовлены и опубликованы на сайте УО сводный анализ и рекомендации для учителей, ГМО, ММС | Апрель 2022 года | УО г. Канска, ММС, руководители ОО |
| 1.18 | Проведение совещания-семинара для заместителей директора по УВР по результатам КДР по читательской грамотности в 4 классах и КДР «Групповой проект» в 4 классах | Совещание проведено, участники ознакомлены с результатами КДР 4 читательская грамотность и «Групповой проект» и основными проблемами в области формирования читательских, коммуникативных и регулятивных умений | Май 2021 года | УО г. Канска, ММС, руководители ОО |
| 1.19 | Обновление информации и сопровождение разделов по ФГ, размещение банка фрагментов учебных занятий с использованием заданий, направленных на формирование ФГ на сайте УО, ОО, ГМО, ГТГ педагогов | Созданы и регулярно обновляются разделы, посвященные формированию ФГ, пополняется банк разработками фрагментов учебных занятий. Обеспечена доступность информации для всех заинтересованных лиц посредством размещения банка на сайте УО | В течение 2021/22 учебного года | УО г.Канска, руководители ОО, ММС, руководители ГМО и ГТГ |
| 1.20 | Проведение заседаний городских методических объединений, межпредметной творческой группы по вопросам формирования функциональной грамотности | Проведены городские заседания с обсуждением вопросов формирования ФГ | В течение 2021/22 учебного года | УО г.Канска, ММС, руководители ГМО, ГТГ |
| 2 | Направление 2. Повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1 | Обеспечение прохождения обучения педагогов ОО на треке «Читательская грамотность» | Обеспечено обучение на треке слушателей от муниципалитета (не менее 3 человек) | Сентябрь - декабрь 2021 года, январь - апрель 2022 года | УО г.Канска, руководители ОО |
| 2.2 | Обеспечение прохождения обучения педагогов на ДПП «Оценка и формирование читательской грамотности младших школьников» | Обеспечено обучение на ДПП слушателей от муниципалитета (не менее 3 человек) | Сентябрь 2021 года февраль, апрель 2022 года | УО г.Канска, руководители ОО |
| 2.3 | Обеспечение прохождения обучения педагогов на ДПП «Формирование читательской грамотности при изучении истории и обществознания» | Обеспечено обучение слушателей на ДПП от муниципалитета (не менее 3 человек) | Январь - май 2022 года | УО г.Канска, руководители ОО |
| 2.4 | Обеспечение прохождения обучения педагогов на ДПП «Формирование читательской грамотности на уроках математики» | Обеспечено обучение слушателей на ДПП от муниципалитета (не менее 3 человек) | Январь - май 2022 года | УО г.Канска, руководители ОО |
| 2.5 | Обеспечение прохождения обучения педагогов ОО на треке «Математическая грамотность» | Обеспечено обучение слушателей на треке от муниципалитета (не менее 3 человек) | Сентябрь - декабрь 2021 года, январь - апрель 2022 года | УО г.Канска, руководители ОО |
| 2.6 | Обеспечение прохождения обучения педагогов на ДПП «Математическая грамотность как один из результатов освоения курса математики в основной и старшей школе» | Обеспечено обучение слушателей на ДПП от муниципалитета (не менее 3 человек) | Январь - май 2022 года | УО г.Канска, руководители ОО |
| 2.7 | Обеспечение прохождения обучения педагогов ОО на треке «Естественно-научная грамотность» | Обеспечено обучение слушателей на треке от муниципалитета (не менее 3 человек) | Сентябрь - декабрь 2021 года, январь - апрель 2022 года | УО г.Канска, руководители ОО |
| 2.8 | Обеспечение прохождения обучения педагогов на ДПП «Естественно-научная грамотность как метапредметный результат изучения курса физики, химии, биологии, географии» | Обеспечено обучение слушателей на ДПП от муниципалитета (не менее 3 человек) | Январь - май 2022 года | УО г.Канска, руководители ОО |
| 2.9 | Обеспечение прохождения обучения педагогов на ДПП «Содержание образования в предметной области «Естественные науки» | Обеспечено обучение слушателей на ДПП от муниципалитета (не менее 3 человек) | В течение 2021/22 учебного года | УО г.Канска, руководители ОО |
| 2.10 | Обеспечение прохождения обучения педагогов ОО на треке «Финансовая грамотность» | Обеспечено обучение слушателей на треке от муниципалитета (не менее 3 человек) | В течение 2021/22 учебного года | УО г.Канска, руководители ОО |
| 2.11 | Обеспечение прохождения обучения педагогов на ДПП «Содержание и методика преподавания основ финансовой грамотности» | Обеспечено обучение слушателей на ДПП от муниципалитета (не менее 3 человек) | В течение 2021/22 учебного года | УО г.Канска, руководители ОО |
| 2.12 | Обеспечение прохождения обучения педагогов на ДПП «Креативное мышление» | Обеспечено обучение слушателей на ДПП от муниципалитета (не менее 3 человек) | Октябрь - декабрь 2021 года | УО г.Канска, руководители ОО |
| 2.13 | Обеспечение прохождения обучения педагогов на ДПП «Креативное мышление» | Обеспечено обучение слушателей на ДПП от муниципалитета (не менее 3 человек) | Январь - май 2022 года | УО г.Канска, руководители ОО |
| 2.14 | Обеспечение прохождения обучения педагогов на ДПП «Глобальная компетентность» | Обеспечено обучение слушателей на ДПП от муниципалитета (не менее 3 человек) | Январь - май 2022 года | УО г.Канска, руководители ОО |
| 2.15 | Формирование заявок (корпоративных заказов) на повышение квалификации от ОО на основе выявленных дефицитов педагогических работников | Обеспечено повышение квалификации педагогических работников на основе выявленных дефицитов | В течение 2021/2022 учебного года | УО г.Канска, руководители ОО |
| 3 | Направление 3. Оценка функциональной грамотности обучающихся |
| 3.1. | Проведение КДР по читательской грамотности в 6 классах в ОО муниципалитета | Проведена КДР по читательской грамотности в 6 классах. Получены данные об уровне читательской грамотности, освоении основных групп умений, достижениях и дефицитах для каждого ученика, класса, города в целом | Ноябрь 2021 года | УО г.Канска, руководители ОО |
| 3.2 | Проведение КДР по математической грамотности в 7 классах | Проведена КДР по математической грамотности в 7 классах. Получены данные об уровне математической грамотности, освоении основных групп умений, достижениях и дефицитах для каждого ученика, класса, города в целом | Декабрь 2021 года | УО г.Канска, руководители ОО |
| 3.3 | Проведение КДР по естественнонаучной грамотности в 8 классах | Проведена КДР по естественнонаучной грамотности в 8 классах. Получены данные об уровне естественнонаучной грамотности, освоении основных групп читательских умений, достижениях и дефицитах для каждого ученика, класса, города в целом | Февраль 2022 года | УО г.Канска, руководители ОО |
| 3.4 | Проведение КДР «Групповой проект» в 4 классах | Проведена КДР «Групповой проект» в 4 классах. Получены данные о метапредметных умениях, связанных с кооперацией и коммуникацией, достижениях и дефицитах для каждого ученика, класса, города в целом | Февраль 2022 года | УО г.Канска, руководители ОО |
| 3.5 | Проведение КДР по читательской грамотности в 4 классах | Проведена КДР по читательской грамотности в 4 классах. Получены данные об уровне читательской грамотности выпускников начальной школы, освоении основных групп читательских умений, достижениях и дефицитах для каждого ученика, класса, города в целом | Март 2022 года | УО г.Канска, руководители ОО |
| 3.6 | Проведение работ по читательской грамотности (художественный и информационный текст) в рамках итоговой диагностики учеников 1-3 классов | Получены данные об уровне читательской грамотности, освоении основных групп читательских умений, достижениях и дефицитах для каждого ученика, класса | Апрель - май 2022 года | УО г.Канска, руководители ОО |
| 4 | Направление 4. Организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности обучающихся |
| 4.1 | Создание рабочей группы по вопросам формирования функциональной грамотности в муниципалитете | Создана и функционирует рабочая группа. Утверждена повестка заседаний группы | Октябрь 2021 года | УО г.Канска, ММС |
| 4.2 | Разработка муниципальных и школьных планов по формированию ФГ. Определение муниципальных и школьных координаторов по вопросам формирования ФГ | Муниципальные, школьные планы разработаны, выставлены на сайтах УО, ОО. Определены муниципальные и школьные координаторы по вопросам формирования ФГ | Сентябрь 2021 года | УО г.Канска, руководители ОО |
| 4.3 | Создание и обновление тематических разделов по вопросам формирования ФГ на сайтах УО, ОО, ГМО (ГТГ) | Тематические разделы созданы и обновлены, информация на сайтах регулярно обновляется | В течение 2021-2022 учебного года | УО г.Канска, руководители ОО, руководители ГМО (ГТГ) |
| 4.4 | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021/22 учебного года, а также учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательской грамотности, математической грамотности, естественнонаучной грамотности, финансовой грамотности, глобальным компетенциям, креативному мышлению) | Сформирована база данных обучающихся 8-9 классов 2021/22 учебного года, а также учителей, участвующих в формировании ФГ обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательской грамотности, математической грамотности, естественнонаучной грамотности, финансовой грамотности, глобальным компетенциям, креативному мышлению) | Сентябрь 2021 года | УО г.Канска, руководители ОО |
| 4.5 | Проведение родительских собраний по вопросам формирования ФГ у обучающихся, знакомство с результатами оценочных процедур | Проведены собрания для родителей обучающихся ОО. Родители обучающихся ознакомлены с вопросами формирования функциональной грамотности и результатами оценочных процедур | В течение 2021-2022 учебного года | Руководители ОО |
| 4.6 | Участие в просветительских и обучающих мероприятиях по финансовой грамотности в различных форматах для детей и взрослых согласно ежегодному региональному и муниципальному плану по формированию финансовой грамотности населения | Приняли участие в просветительских и обучающих мероприятиях. Участники ознакомлены с вопросами формирования финансовой грамотности | Cентябрь 2021 года - июнь 2022 | УО г.Канска, руководители ОО |
| 4.7 | Участие ОО, вошедших в репрезентативную выборку, в оценке по модели PISA | Приняли участие в оценке по модели PISA | Октябрь-ноябрь 2021 года | УО г.Канска, руководители ОО |
| 4.8 | Получение результатов региональной оценки по модели PISA по ОО, вошедших в репрезентативную выборку и использование данных для повышения качества образования | Получены результаты оценки по модели PISA, данные использованы для повышения качества образования | Июль - август 2022 года | УО г.Канска, руководители ОО |
| 4.9 | Организация и проведение совещаний-семинаров в ОО для педагогов по ознакомлению с результатами оценочных процедур обучающихся | Проведены совещания-семинары в ОО | В течение 2021-2022 учебного года | Руководители ОО |
| 4.10 | Анализ реализации планов (муниципальных и школьных) мероприятий, направленных на формирование и оценку ФГ обучающихся ОО, на 2021/22 учебный год. Обсуждение результатов на августовских педагогических советах (муниципальных и школьных уровнях) | По итогам анализа сформирована аналитическая записка; разработан план мероприятий, направленных на формирование и оценку ФГ обучающихся ОО, на 2022/23 учебный год | Июль - август 2022 года | УО г.Канска, руководители ОО |

* сокращения

УО-управление образования

ОО-общеобразовательные организации

ФГ-функциональная грамотность

ГМО-городские методические объединения

ГТГ-городские творческие группы

ММС-муниципальная методическая служба

МКУ РМЦ - муниципальное  казенное учреждение ресурсно-методический центр

КДР-краевая диагностическая работа

ПК-повышение квалификации

ЦНППМ-центр непрерывного повышения профессионального мастерства